ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждена

приказом МБОУ МОГК ООШ № 12

от________ №______

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

в МБОУ МО ГК ООШ № 12 в 2021 году

| № п/п | # Мероприятия | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Анализ проведения ГИА в 2020 году |  |  |
| 1.1 | # Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2020 году | июль-август 2020 | зам.директора по УВР |
| 1.2 | # Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2020 году | июль-август 2020 | зам.директора по УВР |
| 1.3. | # Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, заседаниях МО и педсовете | август – ноябрь 2020 | зам.директора по УВР Руководители ШМО |
| 1.4. | # Мониторинг занятости выпускников 9 классов 2020 года | сентябрь 2020 | зам.директора по УВР Классный руководитель |
|  | II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1 | # Организация участия в краевой диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования | по отдельному плану | зам.директора по УВР учителя-предметники |
| 2.2. | # Участие в краевых обучающих семинарах муниципальных тьюторов, руководителей методических объединений, учителей предметников; повышение квалификации учителей | По отдельному плану ИРО | зам.директора по УВР зам.директора по ВР |
| 2.3. | # Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ, открытого банка заданий | октябрь 2020 – май 2021 | Руководители ШМО |
| 2.4. | # Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по подготовке обучающихся к ГИА | октябрь 2020 – май 2021 | зам.директора по УВР |
| 2.5. | # Участие учащихся 9 класса в работе межшкольных факультативов, имеющих низкий и повышенный уровни предметной обученности | октябрь 2020 – май 2021 | зам.директора по УВР учителя-предметники |
| 2.6 | # Участие в муниципальных методических мероприятиях (семинары, консультации) по корректировке планов и составлению диагностических карт учащихся по итогам диагностических работ | ноябрь 2020, январь 2021, март 2021 | зам.директора по УВР |
| 2.7. | # Организация работы системы групповых и индивидуальных консультаций для обучающихся по подготовке к ОГЭ | октябрь 2020 – май 2021 | зам.директора по УВР учителя-предметники |
| 2.8. | # Выявление детей «группы риска», организация работы со слабоуспевающими учащимися, в целях успешного прохождения ГИА | октябрь 2020 – май 2021 | Учителя-предметники |
| 2.9. | # Курсовая подготовка, методическое сопровождение учителей, испытывающих затруднения при подготовке обучающихся к ГИА | октябрь 2020 – май 2021 | зам.директора по УВР |
| 2.10. | # Проведение школьных пробных экзаменов по предметам на основе демонстрационных КИМов ФИПИ, открытого банка заданий, анализ выполнения работ, корректировка работы по подготовке к ГИА | декабрь 2020 – март 2021 | зам.директора по УВР руководители ШМО |
| 2.11. | # Участие в пробныхОГЭ в онлайн-режиме 9 классов СДО Кубани | по отдельному плану ИРО | зам.директора по УВР учителя-предметники |
|  | III.Нормативно- правовое и инструктивное обеспечение ГИА |  |  |
| 3.1. | Подготовка школьных и локальных распорядительных документов (приказов ОУ) по подготовке и проведению ГИА в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными распорядительными документами в 2021 году: 1)Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 2)о работе телефонов «горячей линии»; 3)о местах регистрации участников ГИА; 4)о проведении ГИА; 5)об организации формирования и ведения информационных систем обеспечения проведения ГИА; 6) об обеспечении защиты информации при проведении ГИА; 7) об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных в информационной системе во время подготовки и проведения ГИА; 8)об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 9)об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; | сентябрь 2020 октябрь 2020 октябрь 2020 октябрь 2020 ноябрь 2020 ноябрь 2020 ноябрь 2019 ноябрь 2020 декабрь 2020 март 2021 | зам.директора по УВР |
| 3.2 | Подготовка школьных и локальных распорядительных документов (приказов ОУ) по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными распорядительными документами в 2020-2021 учебном году: 1)о проведении итогового собеседования по русскому языку. | Февраль 2021 | зам.директора по УВР |
| 3.3 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2021 году. | По мере опубликования федеральных, региональных и муниципальных документов | зам.директора по УВР руководители ШМО |
| 3.4 | Обновление методических рекомендаций, по информационно-разъяснительной работе с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 1) рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; 2) рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); 3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; 4) рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 5) рекомендации по психологическому сопровождению выпускников, родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников. | по мере опубликования муниципальных документов | зам.директора по УВР библиотекарь |
|  | IV. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |
| 4.1. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА. | февраль - май 2021 | директор |
|  | V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 5.1 | Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников ППЭ | февраль – март 2021 | зам.директора по УВР организаторы |
| 5.2. | Участие в краевых обучающих семинарах (в том числе дистанционных) работников ППЭ (руководителей, технических специалистов, организаторов, уполномоченных членов ГЭК, муниципальных координаторов), онлайн-наблюдателей, общественных наблюдателей, членов муниципальных предметных комиссий | февраль – апрель 2021 (по плану МОН и МП КК) | зам.директора по УВР организаторы |
| 5.3. | Участие в инструктивно-методической подготовке на муниципальном уровне с последующим тестированием: технических специалистов, организаторов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, ассистентов, оказывающих необходимую помощь обучающимся с ОВЗ, общественных наблюдателей. | март - май 2021 (по плану УО) | зам.директора по УВР организаторы |
| 5.4. | Участие в муниципальных семинарах-совещаниях с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками | январь – март 2021 | зам.директора по УВР учителя-предметники |
| 5.5. | Участие в муниципальных инструктивно-методических совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА для заместителей директоров по УВР | октябрь 2020 – май 2021 | зам.директора по УВР |
|  | VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |
| 6.1 | # Участие в видеоконференциях по вопросам внесения сведений в РИС и подготовки к ГИА в 2021 году | # ежемесячно # (по графику МОН и МП КК) | зам.директора по УВР |
| 6.2 | # Участие в вебинаре для общественных наблюдателей | # май 2021 | зам.директора по УВР |
| 6.3 | Проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах | 10 февраля 2021 10 марта 2021 17 мая 2021 | зам.директора по УВР учителя русского языка |
|  | VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 7.1. | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2021 | по графику Рособрнадзора и медиа-плану | зам.директора по УВР |
| 7.2. | ГИА-9: 1)о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2)о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3)о сроках проведения ГИА-9; 4)о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5)о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 6)о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7)о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 8)о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 9)о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период). | до 29 декабря 2020 до 31 декабря 2020 до 10 января 2021 до 20 марта 2021 до 20 марта 2021 до 24 апреля 2021 до 24 апреля 2021 до 3 августа 2021 до 3 августа 2021 | зам.директора по УВР |
| 7.3. | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году: 1)ГИА-9 | по плану МОН и МП КК | зам.директора по УВР |
| 7.4. | Участие в муниципальных родительских собраниях. Проведение школьных и классных родительских собраниях, классных часов с обучающимися об особенностях проведения ГИА-9 в 2020-2021 учебном году | согласно плану информационно-разъяснительной работы УО и ОУ | зам.директора по УВР |
| 7.5. | Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | педагог-психолог |
| 7.6. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в КИМах ГИА 2021 года по сравнению с 2020 годом и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года на сайте ГБОУ ИРО КК | ноябрь – декабрь 2020 | зам.директора по УВР учителя-предметники |
| 7.7. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2020 году: 1)о выборе предметов для сдачи ГИА; 2)о психологической готовности к ГИА; 3)об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4)о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5)о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6)о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель 2021 | зам.директора по УВР |
| 7.8. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в МБОУ МО ГК ООШ № 12 | ноябрь 2020 – сентябрь 2021 | зам.директора по УВР |
|  | VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 8.1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в том числе за оформлением предметных стендов | октябрь 2020 – апрель 2021 | директор, зам.директора по УВР руководители ШМО |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 - реализация плана подготовки к проведению ГИА; | март – июнь 2021, | директор, зам.директора по УВР |
| 8.3. | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 классов, получающих образование в семейной форме или форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки | декабрь 2020, май 2021 | зам.директора по УВР |
| 8.4. | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 классов, претендующих на получение аттестата с отличием | декабрь 2020, май 2021 | директор, зам.директора по УВР |
| 8.5. | Контроль за проведением предметных консультаций для слабых и способных обучающихся | сентябрь 2020 – май 2021 | директор, зам.директора по УВР руководители ШМО |
| 8.6. | Контроль за ведением учителями-предметниками индивидуальных диагностических карт учащихся | сентябрь 2020– май 2021 | руководители ШМО |
| 8.7. | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА в досрочный период | март 2021 | директор, зам.директора по УВР |
| 8.8. | Проведение собеседования с классными руководителями по вопросам организации и подготовки к ГИА в 2021 году. | декабрь 2020 февраль 2021 | директор, зам.директора по УВР |

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация - ГИА;

2. Единый государственный экзамен - ЕГЭ;

3. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;

4. Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;

5. Пункт проведения экзаменов – ППЭ.

6.Федеральный центр тестирования – ФЦТ.

7.Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ.

8.Федеральная служба по надзору в сфере образования – Рособрнадзор.

9.Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края – МОН и МП КК.

10.Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр оценки качества образования» - ГКУ КК ЦОКО 11.Государственное бюджетное образовательное учреждение «Институт развития образования» Краснодарского края – ГБОУ ИРО КК.

12.Региональный центр обработки информации – РЦОИ.

13.Контрольно-измерительные материалы – КИМ.

14.Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ.

15.Региональная информационная система – РИС.

16. Экзаменационные материалы – ЭМ.